Реализация муниципальных программ администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области за 2 квартал 2023г.

| Наименование муниципальной программы | Учтено в бюджете на 2023 год (тыс.руб.) | Исполнено за 2 квартал 2023г. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. «Развитие сферы культуры и спорта Шугозерского сельского поселения» | 17903,1 | 7666,4 |
| 2. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» | 8458,5 | 680,1 |
| 3. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении» | 2147,1 | 0,0 |
| 4. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении» | 3919,1 | 2518,3 |
| ИТОГО | 32427,8 | 10864,8 |